## Visão geral
Burndown Chart
INFORMAÇÃO DO SPRINT |  | INFORMAÇÃO DO SPRINT ATUAL
Campo | Valor | Data do fim do sprint | 2022-04-14
Data de início | 2022-03-25 | Duração do sprint (líquido) | 20
Duração do sprint (bruto) | 21 | Total de horas disponíveis | 240
Feriados | 2 | Total de pontos de história | 186
Tamanho da equipe | 8 | Pontos de história abertos | 186
Capacidade máxima da equipe | 75% | N° de ponto de história no sprint | 5
Horas de trabalho diária | 2 | Histórias finalizadas | 0
Número do sprint atual | 1
Membros da equipe
Carlos Souza (Master)
Zaion Gomes (P.O)
Antonio Zago (Dev)
Bryan Ribeiro (Dev)
Andrew Augusto (Dev)
Joice Ellen (Dev)
Jonathan (Dev)
Victor Araujo (Dev)
Status
Em andamento
Concluído
Aberto

## Backlog
| Início do sprint | 2022-03-25
| Duração do sprint em dias | 20
| Pontuação | 10
ID do Sprint | ID do item do backlog | Pontos de história | Como um (a) | Eu quero ser capaz de | Para que... | Status | Prazo | Dia do sprint | Coluna auxiliar
1 | 10 | 8 | Cliente | Visualizar uma interface de e-commerce | Eu possa monitorar as promoções através de um mini motor de regras | Em Andamento |  |  | n
2 | 20 | 7 | Administrador | Adicionar promoções simples | Vender e ofertar produtos gerando lucro | Em Andamento |  |  | n
1 | 30 | 8 | Administrador | Cadastrar um produto | Exibi-lo no catálogo de produtos | Em Andamento |  |  | n
1 | 80 | 5 | Administrador | Cadastrar o tipo/categoria do produto | Seja exposto no e-commerce para venda | Em Andamento |  |  | n
3 | 50 | 10 | Administrador | Adicionar promoções com inteligência artificial (IA) | Vender e ofertar produtos gerando lucro | Aberto |  |  | n
3 | 60 | 9 | Usuário | Acessar o carrinho de compras | Comprar o produto e ganhar uma promoção estratégica | Aberto |  |  | n
1 | 70 | 8 | Desenvolvedor | Entregar a Modelagem do Banco de Dados | O cliente possa ter um e-commerce completo e automático | Em Andamento |  |  | n
1 | 80 | 7 | Product Owner/Dev. | Criar o wireframe do e-commerce | O cliente visualize o protótipo e ter uma ideia geral das entregas | Em Andamento |  |  | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
2 | 90 | 10 | Desenvolvedor | Desenvolver as telas do site (front-end) | Exibir um e-com amigável e de fácil utilização para o cliente | Aberto |  |  | n
1 | 100 | 10 | Desenvolvedor | Aprimorar/desenvolver os códigos (back-end) | A equipe possa ter um controle maior sobre a API | Em Andamento |  |  | n
1 | 110 | 9 | Product Owner | Aprimorar o backlog de produto | Melhor organização e planejamento da equipe | Em Andamento |  |  | n
1 | 120 | 8 | Scrum Master | Desenvolver o backlog das sprints | Maior organização da equipe e visão geral do projeto | Em Andamento |  |  | n
1 | 130 | 10 | Time de Desenvolvimento | Instalação das tecnologias e estudo do projeto | Seja alcançado o objetivo final cumprindo o acordado | Em Andamento |  |  | n
3 | 140 | 10 | Desenvolvedor | Desenvolver um mini motor de regras para promoções | Eu possa contribuir no projeto entregando algo de valor | Aberto |  |  | n
1 | 150 | 7 | Cliente | Visualizar o wireframe criado pela equipe | Tenha maior entendimento das telas e layout do e-com | Em Andamento |  |  | n
2 | 160 | 8 | Desenvolvedor | Aprimorar o processo de compras | Futuramente seja implementado um sistema inteligente de IA | Aberto |  |  | n
2 | 170 | 7 | Desenvolvedor | Criar/melhorar a interface do comprador | O cliente tenha maior entendimento e controle de suas funções | Aberto |  |  | n
1 | 180 | 10 | Product Owner | Enviar perguntas estratégicas para o cliente | O time consiga cumprir o planejado tendo sucesso no projeto | Em Andamento |  |  | n
2 | 190 | 9 | Desenvolvedor | Desenvolver o carrinho de compras | O cliente possa efetuar a compra gerando lucro ao Gerente | Aberto |  |  | n
3 | 200 | 10 | Usuário | Receber promoções do site com base em minhas compras | Eu possa fazer mais compras e retornar ao site | Aberto |  |  | n
1 | 210 | 8 | Desenvolvedor | Realizar as documentações do projeto | Seja exibido no github e documentado para avaliação | Em andamento |  |  | n
3 | 220 | 8 | Time de Desenvolvimento | Aperfeiçoar o resultado final | O cliente fique satisfeito com a entrega e disfrute do acordado | Aberto |  |  | n
186

## Aba auxiliar - TabelaBurnDown
Pontos de história
Dia do sprint | Linha ideal | Andamento real | PS finalizados | Aktuell
0 | 186 | 186
1 | 176.7 | 185
2 | 167.4 | 173
3 | 158.1 | 165
4 | 148.8 | 150
5 | 139.5 | 132
6 | 130.2 | 125
7 | 120.9 | 119
8 | 111.6 | 111
9 | 102.3 | 98
10 | 93 | 92
11 | 83.7 | 85
12 | 74.4 | 76
13 | 65.1 | 62
14 | 55.8 | 55
15 | 46.5 | 48
16 | 37.2 | 35
17 | 27.9 | 20
18 | 18.6 | 12
19 | 9.3 | 6
0